МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы_______________

С.Б. Трещева

ПЛАН

сетевого взаимодействия школ Холмского поселения,

на период с 1 января по 31 августа 2008 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения , место проведения | Исполнитель | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно - методическая работа |  |  |  |
|  | Разработка плана сетевого взаимодействия школ Холмского поселения, на период с 1 января по 31 августа 2008 г. | январь | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Инструктивное совещание по изучению «Положения о деятельности муниципального образовательного учреждения в части выполнения им функций базовой школы школьного округа в системе образования муниципального образования Абинский район» | Январь | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Создание Координационного совета школ – участниц сетевого взаимодействия (ШУСВ) Холмского поселения | Февраль | Директор школы Трещева С.Б. |  |
|  | Заключение договоров со школами -участниками сетевого взаимодействия согласно Положениям о БШ и перечню видов деятельности БШ | Февраль | Директор школы Трещева С.Б. |  |
|  | Мониторинг образовательных запросов учащихся 9 – х классов и их готовности к выбору профиля | Февраль – апрель | Зам директора по УВР Харченко О.В., зам дир. школ Холмского поселения |  |
|  | Совещания с учителями – предметниками по ознакомлению с нормативными и организационными документами регламентирующими эксперимент, итоговую аттестацию в новой и традиционной формах. | Январь - август | Координационный совет ШУСВ |  |
|  | Обеспечение всех участников проведения итоговой аттестации в новой форме необходимыми нормативно – правовыми документами и инструкциями. | Январь - август | Координационный совет ШУСВ |  |
|  | Составление примерного списка профилей в ОУ школ Холмского поселения и корректировка выбора профильных предметов | Февраль – май | Зам директора по УВР Харченко О.В., школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов , участвующих в процессе профильного обучения школьников | Март - август | Координационный совет ШУСВ |  |
|  | Разработка проектов учебных планов профильного обучения в ОУ на 2008 – 2009 уч год , согласование и утверждение | Май – август | Зам директора по УВР Харченко О.В., педагогический совет МОУ СОШ № 17 |  |
|  | Информационно – аналитическая работа |  |  |  |
|  | Предварительный сбор информации о количественном составе 9 классов школ Холмского поселения | Январь | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Изучение образовательных потребностей , в том числе в профильном обучении ( на базе школ № 21,23,18,15,17,43) | Февраль | Зам директора по УВР Харченко О.В., школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Подготовка и распространение информационного справочника для учащихся и родителей о планируемых профилях обучения и кадровом составе по итогам изучения образовательных потребностей учащихся 9 класса | Февраль, апрель, июнь, август | Зам директора по УВР Харченко О.В., классные руководители |  |
|  | Проведение информационной работы с учащимися и их родителями по новой процедуре итоговой аттестации и зачислению на следующую ступень общего образования | Февраль – апрель | Координационный совет ШУСВ |  |
|  | Проведение индивидуального консультирования всех участников эксперимента | Февраль – август | Зам директора по УВР Харченко О.В., Школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Организация дней открытых дверей | март , май | Администрация МОУ СОШ № 17 |  |
|  | Создание межшкольной базы данных - о предметах по выбору в 9 классах школ Холмского поселения. | Февраль – апрель | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Формирование банка данных ИДО учащихся 9 классов ( участие в конкурсах, олимпиадах , викторинах, конференциях), планирующих обучение в профильных классах | Март | Координационный совет ШУСВ |  |
|  | Освещение работы БШ в СМИ, школьном сайте. | Февраль – август | Зам директора по УВР Василимова И.В., Четверкина Л.Г. |  |
|  | Работа с учащимися и их родителями |  |  |  |
|  | Презентация МОУ СОШ № 17 , предоставление возможности получения профильного образования, анкетирование учащихся 9 классов и их родителей «Определение профессиональных склонностей учащихся (методика Йовайши) ( выезд в школы Холмского поселения № 21,23,18) ; ознакомление с нормативными документами сопровождающими итоговую аттестацию в новой форме, регламентирующую получение профильного образования. | Февраль | Зам директора по УВР Харченко О.В., Школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Участие в родительских собраниях 9 классов с целью предоставления информации о возможности получения профильного образования на базе МОУ СОШ № 17, знакомство с результатами определения профессиональных склонностей учащихся( выезд на родительские собрания) ; ознакомление с нормативными документами сопровождающими итоговую аттестацию в новой форме, регламентирующую получение профильного образования. | Февраль, апрель, май | Зам директора по УВР Харченко О.В., школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Проведение собрания учащихся 9 классов и их родителей школ Холмского поселения на базе БШ № 17 | Март, май , август | Администрация МОУ СОШ № 17, классные руководители |  |
|  | Психологичекое сопровождение учащихся 9 – ых классов , решивших продолжить образование в БШ | Март – август | Школьный психолог Ананченко И.В. |  |
|  | Сбор заявлений учащихся на обучение в профильном, общеобразовательном классах. | Июнь - август | Директор школы С.Б. Трещева |  |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы_______________

С.Б. Трещева

ПЛАН

работы базовой школы на период с 1 января по 31 августа 2008 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения , место проведения | Исполнитель | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное обеспечение |  |  |  |
|  | Разработка плана сетевого взаимодействия школ Холмского поселения в осуществлении профильного обучения | Январь | Администрация МОУ СОШ № 17 |  |
|  | Создание координационного совета школ – участников сетевого взаимодействия (ШУСВ) | Февраль | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Организация работы (подготовка, проведение заседаний, организация исполнения принятых решений) Координационного совета ШУСВ | Февраль | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Разработка процесса информирования родителей и учащихся о системе профильного обучения | Январь | Зам директора по УВР Харченко О.В., классные руководители |  |
|  | Разработка и оценка качества учебных планов и программ элективных курсов | Май - август | Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Организация учебного процесса профильного обучения | Август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Направление на курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и управленческих кадров школы | Февраль - август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Выявление и обобщение передового педагогического опыта , имеющегося в школе | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Разработка мер по распространению передового педагогического опыта среди членов педколлектива | Январь – август | Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Контроль расходования средств, отпущенных на введение профильного обучения | Январь – август | Совет школы |  |
|  | Приобретение новой методической и учебной литературы для осуществления профильного обучения | Март 2008 г. | Совет школы |  |
|  | Организация набора учащихся в профильные классы и их комплектование | Июнь - август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Создание информационно банка информации по системе предпрофильной подготовки и профильного обучения | Январь – август | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Накопление информации о передовом педагогическом опыте предпрофильной подготовки и профильного обучения в регионах России | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Накопление информации об издании новой методической и учебной литературы в России по вопросам предпрофильной подготовки и профильного обучения | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Информирование педколлективов ШУСВ, учащихся и их родителей о профильном обучении , новых учебных пособиях, передовом педагогическом опыте. | Февраль – август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
|  | Подбор , расстановка, тарификация, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров ОУ | Май-август | Администрация МОУ СОШ № 17 |  |
|  | При необходимости поиск и привлечение на работу новых специалистов | Апрель - август | Администрация МОУ СОШ № 17 |  |
|  | Заключение договоров и подача заявок на подготовку кадров, оформление текущей документации по повышению их квалификации | Январь – август | Администрация МОУ СОШ № 17 |  |
|  | Проведение инструктирования и обучения должностных лиц, ответственных за разработку и введение системы профильного обучения в рамках БШ | Январь – август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Разработка планов выявления, обобщения и распространения перспективного педагогического опыта | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Мотивация и стимулирование труда учителей и руководящих кадров |  |  |  |
|  | Выявление и оценка мотивационной готовности учителей школы к ведению профильного обучения в рамках БШ | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Прогнозирование и выявление реального сопротивления изменениям со стороны педагогических и управленческих кадров ШУСВ | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17, Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Разработка системы мер мотивации , морального и материального стимулирования труда учителей , участвующих в профильном обучении в рамках БШ | Январь – август | Совет БШ |  |
|  | Научно – методическое обеспечение |  |  |  |
|  | Подготовка и подача заявок на курсы повышения квалификации педагогов участвующих в профильном обучении учащихся | Февраль – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Приобретение новой методической и учебной литературы, нужной для реализации системы предпрофильной подготовки и профильного обучения | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Подготовка научно – методических разработок, необходимых для ведения предпрофильной подготовки и профильного обучения | Январь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
|  | Издание приказов и распоряжений по ведению профильного обучения в рамках БШ | Январь – август | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Составление и подписания договоров о взаимодействии со школами – участниками сетевого взаимодействия согласно Положению о БШ и перечню видов деятельности БШ | Январь | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Внесение изменений в действующую нормативно – правовую базу (устав, правила трудового распорядка, режим работы школы и др) | февраль – август | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Утверждение новых и измененных нормативно – правовых документов | Январь – август | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
|  | Разработка содержания изменений материально – технической базы школы в связи с выбором профиля обучения и их согласование с управлением образования | февраль – август | Директор школы С.Б. Трещева |  |
|  | Управление профильным обучение в рамках БШ |  |  |  |
|  | Разработка учебных планов и использование образовательных программ | Апрель – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Составление расписаний учебных занятий учащихся | Август | Зам директора по УВР Харченко О.В. |  |
|  | Разработка плана повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | февраль – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17 |  |
|  | Разработка системы мониторинга ведения предпрофильной подготовки профильного обучения в рамках ШУСВ | февраль – август | Координационный совет МОУ- БШ |  |
|  | Экспертиза и утверждение календарно – тематических планов и программ системы препрофильной подготовки и профильного обучения | Июнь – август | Руководители ТЛ, Методический совет МОУ СОШ №17, педагогический совет |  |
|  | Планирование финансирования профильного обучения (средств на осуществление учебного процесса, транспортных расходов и т.д.) | Февраль – август | Совет школы |  |
|  | Осуществление контроля расходования средств , отпущенных на предпрофильную подготовку и профильное обучение. | Февраль – август | Совет школы |  |